## Hoja1
| Inicio | Duración | Fin
Análisis Analista Funcional | 2026-10-01 | 14 | 2026-10-15
Diseño Arquitecto de Software | 2026-10-15 | 14 | 2026-10-29
Codificación Desarrollador Backend | 2026-10-29 | 56 | 2026-12-24
Pruebas de calidad Analista QA | 2026-12-24 | 14 | 2027-01-07
Implementación Administrador de Sistemas | 2027-01-07 | 14 | 2027-01-21
Formulas:
Fin = [Duración] + [Inicio]