## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT ¦ HARDWARE & RECO
Proyecto: desarrollo de un sistema de inventario automatizado ¦ Plan ajustado al objetivo de 12 semanas
PERÍODO PLANIFICADO: 01/10/2026 – 24/12/2026 ¦ DURACIÓN TOTAL: 84 días (12 semanas)
ACTIVIDADES, RESPONSABLES Y DEPENDENCIAS | [8 empty] | CRONOGRAMA SEMANAL
ID | Actividad / hito | Responsable | Duración (días) | Inicio | Fin | Precedencia (FS) | Ruta crítica | Tipo | S1 01–07 oct | S2 08–14 oct | S3 15–21 oct | S4 22–28 oct | S5 29 oct–04 nov | S6 05–11 nov | S7 12–18 nov | S8 19–25 nov | S9 26 nov–02 dic | S10 03–09 dic | S11 10–16 dic | S12 17–24 dic
T01 | Análisis | Analista funcional | 14 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | — | Sí | Actividad
H01 | Hito: análisis y requisitos aprobados | Analista funcional | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | T01 (FS) | Sí | Hito |  |  | ◆
T02 | Diseño | Arquitecto de software | 14 | 2026-10-15 | 2026-10-29 | H01 (FS) | Sí | Actividad
H02 | Hito: diseño aprobado | Arquitecto de software | 0 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | T02 (FS) | Sí | Hito |  |  |  |  | ◆
T03 | Codificación | Desarrollador Backend | 28 | 2026-10-29 | 2026-11-26 | H02 (FS) | Sí | Actividad
H03 | Hito: versión funcional terminada | Desarrollador Backend | 0 | 2026-11-26 | 2026-11-26 | T03 (FS) | Sí | Hito | [8 empty] | ◆
T04 | Pruebas de calidad | Analista QA | 14 | 2026-11-26 | 2026-12-10 | H03 (FS) | Sí | Actividad
H04 | Hito: pruebas aprobadas | Analista QA | 0 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | T04 (FS) | Sí | Hito | [10 empty] | ◆
T05 | Implementación | Administrador de Sistemas | 14 | 2026-12-10 | 2026-12-24 | H04 (FS) | Sí | Actividad
H05 | Hito: sistema implementado y disponible | Administrador de Sistemas | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | T05 (FS) | Sí | Hito | [11 empty] | ◆
TOTAL | Duración completa del proyecto | — | 84 | 2026-10-01 | 2026-12-24 | Cadena completa | 84 días / 12 sem. | Resumen
Formulas:
Fin = [Inicio]+[Duración (días)]
Fin = [Inicio]
Inicio = [Fin, row above]